PORTARIA TRT 18ª Nº 1613/2024
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
DIRETORIA-GERAL
Prorroga, por 150 (cento e cinquenta) dias adicionais,
o prazo estipulado para a conclusão da transferência
da Vara da Justiça do Trabalho de Posse para Águas
Lindas de Goiás, e para a consequente criação do
Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Posse,
vinculado à Vara da Justiça do Trabalho de Formosa.
O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 18ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, tendo em vista o que
consta do Processo Administrativo (Proad) nº 14.270/2023,
CONSIDERANDO a expiração do prazo previsto no parágrafo único do art. 1º da
Resolução Administrativa TRT 18ª nº 137/2023 sem a conclusão do processo de
transferência ali versado, diante das intercorrências registradas no processo licitatório para
a adequação do imóvel que abrigará provisoriamente a Vara da Justiça do Trabalho da
Águas Lindas de Goiás;
CONSIDERANDO o prazo estimado pela Diretoria-Geral deste Eg. Tribunal para a
conclusão do processo de instalação da Vara do Trabalho de Águas Lindas de Goiás; e
CONSIDERANDO a previsão contida no parágrafo único do art. 26 do Regimento
Interno deste Tribunal, que autoriza o Presidente decidir sobre matéria de competência do
Tribunal Pleno, ad referendum do egrégio Colegiado até a segunda sessão administrativa
subsequente à publicação,
RESOLVE, do egrégio Tribunal Pleno:ad referendum
Art. 1º Prorrogar o prazo previsto no parágrafo único do art. 1º da Resolução
Administrativa TRT18ª nº 137/2023, fixado para a conclusão do processo de transferência
da Vara da Justiça do Trabalho de Posse para Águas Lindas de Goiás, com a efetiva
instalação da Vara do Trabalho de Águas Lindas e a criação do Posto Avançado da Justiça
do Trabalho de Posse, vinculado à Vara da Justiça do Trabalho de Formosa, por 150 (cento
e cinquenta) dias adicionais ao prazo originalmente concedido, de 180 (cento e oitenta)
dias a partir da publicação da aludida Resolução Administrativa, ocorrida em 29 de
novembro de 2023.Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho – DEJT.
(a )ssinado eletronicamente
GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO
Desembargador-Presidente
TRT da 18ª Região